CICLOMOBILIDADE
Abril de 2014

SITUAÇÃO DAS MEDIDAS DE INCENTIVO

Implantação de estacionamento adequado
Novamente solicitamos informações sobre a mudança do bicicletário do ponto mais distante do estacionamento externo da empresa para um local dentro do empresa.
A Gerência de Logística e Infraestrutura não apresentou novidades.

Orientação e segurança
De acordo com o Programa de Qualidade de Vida, ainda estão em análise:
- Realização de encontros de orientação e formação de ciclousuários
- Acompanhamento durante o exame periódico para medir os benefícios do deslocamento ativo
- Cartilha para novos funcionários no período da integração e para demais interessados
  Ressaltamos que a produção do guia, isoladamente, sem demais medidas de incentivo e acompanhamento, pode ter um feito bastante reduzido.

1. Acompanhamento do programa
  O questionário de pesquisa não pode ser lançado em março como estava previsto. Ele foi avaliado e aguarda listagem de e-mail para ser disparado. Seria importante que fosse liberado ainda no começo do mês para permitir um melhor planejamento para o Dia de Bike ao Trabalho em 9 de maio.
  O mapa está esperando o resultado do questionário para ser concluído:
  https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=z1c2NxHWHXds.k_b2gw61gNzA
2. Oferta de incentivos adicionais
  Funcionários que optam por utilizar transporte motorizado ainda tem subsídio de R$41.160,00. Sem proposta de incentivo para demais funcionários.

Realização de eventos lúdicos e comemorativos
Por falta de monitores, o pedal noturno às terças 19h30 não está sendo mais realizado: http://www.funcel.org.br/modules/noticias/article.php?storyid=427&tit=Pedal-FUNCEL-Pedalada-Noturna

Foi realizada a primeira etapa de cicloturismo da FUNCEL com mais de 100 participantes. Muitos iniciantes e crianças:
http://www.funcel.org.br/modules/noticias/article.php?storyid=431&tit=Circuito-FUNCEL-de-Cicloturismo-2014

Não será realizada oficina durante a SIPAT, nem será possível receber um palestrante de fora para falar sobre o tema.

Foi enviado proposta para o Dia de Bike ao Trabalho com as sugestões:
Realizar evento para recepcionar ciclistas no dia 9 de maio
Convidar diretores e demais cargos de chefia para participar
Realizar um ou mais bici ônibuis no dia 9 de maio. Isso necessita de um planejamento com pelo menos um mês de antecedência para:
1. Realizar pesquisa e mapear interessados em participar
2. Confirmar viabilidade de participação
3. Baseado nos participantes confirmados, montar equipe de monitores e definir rotas
4. Fazer um trabalho de divulgação nos dias anteriores para reforçar a campanha

Ainda não houve nenhum retorno em relação a proposta apresentada.

Cartaz da campanha em Curitiba:
http://cicloiguacu.org.br/wp-content/uploads/2014/03/20140509-debiketrabalho.jpg
Link da campanha nacional:
http://debikeaotrabalho.org/

Quadro Resumo de Medidas de Incentivo
(por ordem de prioridade)

Medida	Relevância	Situação
Estacionamento adequado	10	Sem previsão da GLI
Programa de orientação	9	Sem previsão da COBES
Pesquisa	8	Questionário pronto, aguardando envio
Mapeamento	7	Aguardando realização pesquisa
Oferta de incentivos	6	Sem previsão da COBES
Passeio ciclístico regular	5	Sendo realizado pela FUNCEL
Campanha de Bike ao Trabalho	4	Enviado proposta, sem posicionamento
Dia Mundial Sem Carro	3	Sem previsão
Produção cartilha	2	Feito esboço inicial